## Sheet1
Retrospective Sprint 2
Wat ging goed | Wat moet er beter worden | Hoe kunnen we het verbeteren
Best wel productief geweest | Meer tijd nemen om problemen op te lossen | Van tevoren bepalen of we hulp nodig hebben voordat we beginnen van opdrachten of we door kunnen gaan.
Communicatie onderling en met de opdrachtgever | Inplannen van taken(belangrijk voor de user stories) | De komende sprint gaanwe de taken inplannen op basis van de user stories van acknowledge
communicatie was goed | voorbereiden van de meetings zodat we niet telkens 5 minuten dingen moeten opzoeken | Elke donderdagochtend maken we een stand-up om te voorbereiden op de meeting
opdrachten verdeling | Beheersing van techienkien | Deze sprint hadden we de basis kennis geleerd en in de komende sprint gaan we door met het leren van de benodigde technieken
Checken en feedback geven na het afmaken van de taak. | initiatief nemen | Tijdens de meetings moet iemand het woord hebben en moet ook iemand die gaat noteren